## Inspection
[14 empty] | Mã số tài liệu |  | RV-SRS-NV-01
[14 empty] | Ngày |  | 3/10/2017
[5 empty] | Tên tài liệu: |  |  | Phân tích nghiệp vụ | [5 empty] | Tên công ty |  | TH2014
[14 empty] | Bộ phận review |  | Software
[5 empty] | Tên dự án: |  |  | Quản lý xe khách
[16 empty] | Chấp nhận bởi |  | Tạo bởi
[16 empty] | Nguyễn Đang Tích-Ngô Tiến Dũng |  | Đặng Văn Trí
[5 empty] | Giai đoạn: SRS |  |  | Phân tích nghiệp vụ
Mục tiêu review
Các bên tham gia |  |  |  | Điều phối |  |  |  | Người tạo | Nguyễn Đang Tích-Ngô Tiến Dũng |  | Thư kí |  |  |  | Phiên bản tài liệu |  | Thống kê
|  |  |  | Người review |  |  | Đặng Văn Trí | [7 empty] | svn-01 |  |  |  | Line
On-desk check |  |  |  | Bắt đầu ngày |  | 2017-10-03 |  | Kết thúc ngày | 2017-10-03 |  | Sô lượng người review |  | 1
Meeting |  |  |  | Ngày họp |  |  |  | Thời gian bắt đầu |  |  | Thời gian kết thúc
Mã số file |  | Mô tả file | [6 empty] | File name | [9 empty] | (Select from list)
① |  | Review nội dung tài liệu phân tích nghiệp vụ | [6 empty] | [SRS] [Tomorrow] Quan ly xe khach 1.0.docx | [9 empty] | (Select from list)
② | [18 empty] | (Select from list)
③ | [18 empty] | (Select from list)
④ | [18 empty] | (Select from list)
⑤ | [18 empty] | (Select from list)
No. | Vị trí phát hiện vấn đề |  | Phát hiện bởi | Mô tả |  |  |  |  | Phân loại |  | Xử lý bởi | Ngày hoàn thành |  | Mô tả giải pháp
| Mã số file | Vị trí
1 | ① | 3.2.2.1,3.2.2.2 | Đặng Văn Trí | Sai quy tắc đặc tên, cần thay thế "01" là "1.2" |  |  |  |  | Issue | Defect | Phan Hữu Phước | 3/10/2017 |  | Sử dụng tính năng replace all word để đổi "01" thành "1.2"
3 | (Select from list) | 3.3.2.2 | Đặng Văn Trí | Tên use case không trùng với tên tiêu đề cần thêm vào "đặt" ở trước "vé" |  |  |  |  | (Select from list) | (Select from list) | Nguyễn Hoàng Anh | 3/10/2017 |  | Thêm tử "đặt" vào giữa "Hủy" và "vé"
4 | (Select from list) | 3.2.3.6 | Đặng Văn Trí | Tên đề mục bị thiếu so với tên miêu tả use case đổi "Thu tiền thuê quầy" thành "Thu tiền thuê quầy định kỳ" |  |  |  |  | (Select from list) | (Select from list) | Ngô Tiến Dũng | 3/10/2017 |  | Thay đổi "Thu tiền thuê quầy" thành "Thu tiền thuê quầy định kỳ"
5 | (Select from list) | 3.2.3.6(Dòng cơ bản 4) | Đặng Văn Trí | Sai lỗi chỉnh tả, cần thay thế "roán" thành "toán" |  |  |  |  | (Select from list) | (Select from list) | Ngô Tiến Dũng | 3/10/2017 |  | Sử dụng tính năng replace all word để đổi "roán" thành "toán"
6 | (Select from list) | 3.3.4 | Đặng Văn Trí | Sai quy tắc đặc tên toàn bộ mục 3.3.4, cần thay thế "BRS" thành "SRS" |  |  |  |  | (Select from list) | (Select from list) | Nguyễn Hiếu Trung | 3/10/2017 |  | Sử dụng tính năng replace all word để đổi "BRS" thành "SRS"

## Template Revision history (hidden)
[RENESAS CONFIDEINTIAL]
[Template name: peer review minutes, Version 20170331]
【Revision history】The template revision history describes the change contents of the template itself.
Revision | Description of change | Approver | Author
20161001 | Initial issue | Etani SS | Etani SS
20161101 | Bug fixes | Etani SS | Etani SS
20161202 |  | Etani SS | Masukawa SC
20170331 | Changed items in the peer review checklist. | Etani SS | Kurokawa SC